**Свод**

**поручений, определённых экспертной группой по подведению итогов по результатам достижения сельскими поселениями Россошанского муниципального района показателей эффективности развития поселений и рассмотрению докладов глав поселений за 2017 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Поручения** | **Ответственные исполнители** | **Срок исполнения** | **Ответственные лица за осуществление мониторинга исполнения поручений** | **Информация об исполнении** |
| **1.** | Разработать и провести мероприятия по сокращению недоимки по имущественным налогам физических и юридических лиц на территориях сельских поселений | Все сельские поселения Россошанского муниципального района | в течение 2018 г. | Руководитель отдела по финансам  А. И. Гольев | Ведутся разъяснительные беседы, вывешиваются объявления в местах массового пребывания граждан, рассылаются по почте информационные письма, проводится ежемесячный мониторинг поступления налогов |
| **2.** | Рассмотреть возможность повышения ставок земельного налога за земли ЛПХ:  - до 0,3 %; | Алейниковское с/п  Жилинское с/п  Кривоносовское с/п  Криничанское с/п  Морозовское с/п  Подгоренское с/п  Старокалитвенское с/п  Шекаловское с/п  Шрамовское с/п | до 01.12.2018 г. | Руководитель отдела по финансам  А. И. Гольев | решением Совета народных депутатов Шекаловского сельского поселения решением № 165 от 30.11.2018г. принята ставка земельного налога за земли ЛПХ 0,3% |
| **3.** | Провести работу по постановке на учёт земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом | Все сельские поселения Россошанского муниципального района | в течение 2018 г. | Руководитель отдела по управлению муниципальным имуществом, земельным ресурсам и землеустройству  Т. С. Головко | Проводится работа по постановке на учёт земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом |
| **4.** | Увеличить долю граждан, зарегистрированных в информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» (ЕСИА) до 70% | Все сельские поселения | в течение 2018 г. | Начальник отдела организационной работы и делопроизводства  И. М. Марков | на территории поселения зарегистрировано в ЕСИА 76,9 % граждан старше 14 лет |
| **5.** | Принять меры по обеспечению объектов муниципальной собственности системами противопожарной безопасности (автоматические установки пожаротушения, автоматическая пожарная сигнализация, системы оповещения и управления эвакуацией) | Все сельские поселения Россошанского муниципального района | в течение 2018 г. | Заместитель главы администрации  Д. Ю. Жадобин,  директор МКУ г.п.г.Россошь «Центр по ГО и защите от ЧС»  Ю. Д. Ипатов (по согласованию) | В 2017 году была установлена система оповещения в с. Шекаловка |
| **6.** | Провести мероприятия по заключению договоров на централизованный сбор и вывоз ТБО | Александровское с/п  Жилинское с/п,  Кривоносовское с/п Криничанское с/п, Новокалитвенское с/п, Шекаловское с/п  Шрамовское с/п | 4 квартал 2018 г. | Заместитель главы администрации  А. А. Доля,  главный специалист - инспектор по охране окружающей среды  А. Н. Омельченко | В 2018 году заключено 12 договоров на централизованный сбор и вывоз ТБО |
| **7.** | Организовать муниципальный контроль эффективности использования земель сельскохозяйственного назначения, начать процедуру изъятия земельных участков, используемых не по целевому назначению | Все сельские поселения Россошанского муниципального района | в течение 2018 г. | Заместитель главы администрации  А. А. Доля,  руководитель отдела по управлению муниципальным имуществом, земельным ресурсам и землеустройству  Т. С. Головко | Проводится мониторинг эффективности использования земель сельскохозяйственного назначения |
| **16.** | Провести мероприятия по приёму на баланс сельских поселений и оформлению прав собственности на объекты водоснабжения и теплоснабжения | Все сельские поселения Россошанского муниципального района | в течение 2018 г. | Руководитель отдела по управлению муниципальным имуществом, земельным ресурсам и землеустройству  Т. С. Головко | В 2018 году оформлено право собственности на сооружение водозаборное сооружение протяженностью 12,5 км, поставлено на баланс имущество ТОС «Лучезарный» с. Шекаловка: детская площадка и ограждение кладбища с. Шекаловка |